| Шепетівський міськрайонний центр зайнятості населення | Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради |
| --- | --- |

Н А К А З

24.11.2009                                                    № 165-НВ                                       м.Шепетівка

Про впровадження та експлуатацію

Програмно-апаратного комплексу

«Профорієнтаційний термінал»

Відповідно до спільного наказу Міністерства праці і соціального політики  України  та МОН України від 26.08.2008р. № 377/767, з метою проведення комплексної профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю з використанням сучасних інформаційних засобів і для задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах

Н А К А З У Є М О :

1. Затвердити План спільних заходів на 2009-2011 роки щодо впровадження та експлуатації Програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал» у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.

2. Міськрайонному центру зайнятості, керівникам навчальних закладів:

2.1. Забезпечити виконання плану спільних заходів на 2009-2011 роки щодо впровадження та експлуатації Програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал».

2.2. Провести моніторинг результативності експлуатації Програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал».

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста Шепетівського міськрайонного центру занятості населення  Бушинську Н.Ф., головного спеціаліста управління освіти Басистюк Л.Д.

| Директор Шепетівского міськрайонного центру зайнятості населення _____________ О.Ф.Ребекевша | Начальник управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради _________________ Н.Й.Бунечко |
| --- | --- |

Додаток до наказу

№165-НВ  від  24.11.2009

П Л А Н

спільних заходів на 2009-2011 роки щодо впровадження та  експлуатації

Програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал»

у навчальних закладах міста

| № з/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Організаційні заходи |
| 1.1 | Розробити орієнтовний графік впровадження ПАК «Профорієнтаційний термінал» у навчальних закладах міста | Міськрайонний центр зайнятості, управління освіти | Грудень 2009р. |
| 1.2 | Визначити загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі навчальні заклади для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з обмеженими можливостями фізичного та (або) розумового розвитку для впровадження ПАК «Профорієнтаційний термінал» | Міськрайонний центр зайнятості, управління освіти | Грудень 2009р |
| 1.3 | Забезпечити розробу та затвердження інструкції з експлуатації ПАК «Профорієнтаційний термінал» для технічного персоналу центрів зайнятості та працівників загальноосвітніх навчальних закладів | Міськрайонний центр зайнятості | Грудень 2009р.. |
| 1.4 | Провести презентацію концепції ПАК «Профорієнтаційний термінал» на педагогічних радах | Міськрайонний центр зайнятості, керівники навчальних акладів | Грудень 2009р. |
| 1.5 | Організувати та провести методичні семінари заступників директорів, класних керівників 5-11 (12) класів, шкільних психологів загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи ПАК «Профорієнтаційний термінал» | Міськрайонний центр зайнятості, керівники навчальних закладів | Грудень 2009р. |
| 2. Впровадження та експлуатація ПАК |
| 2.1. | Організувати просвітницьку кампанію та інформаційну підтримку проекту ПАК «Профорієнтаційний термінал» | Міськрайонний центр зайнятості, керівники навчальних закладів | За окремим графіком |
| 2.2 | Підготувати пакет документів щодо передачі терміналів до загальноосвітніх навчальних закладів: договір про передачу на відповідальне зберігання та безоплатну експлуатацію ПАК «Профорієнтаційний термінал»; акт прийому-передачі; затвердження інструкції з експлуатації | Міськрайонний центр зайнятості, керівники навчальних закладів | Відповідно до встановлення ПАК |
| 2.3 | Створити контент-групи терміналу з метою організації інформаційного супроводу ПАК «Профорієнтаційний термінал» | Міськрайонний центр зайнятості | Грудень 2009р. |
| 2.4 | Забезпечити встановлення терміналів у просторових зонах загальноосвітніх навчальних закладів, доступних для максимальної чисельності користувачів та їх безперебійного користування | Директори навчальних закладів, міськрайонний центр зайнятості | За графіком |
| 2.5 | Надання методичної та практичної допомоги щодо використання терміналів у загальноосвітніх навчальних закладах | Міськрайонний центр зайнятості | Постійно |
| 2.6 | Здійснювати контроль за використанням терміналів у загальноосвітніх навчальних закладах (дієздатність, технічний стан, використання інформації користувачами) | Міськрайонний центр занятості, управління освіти | Постійно |
| 3. Удосконалення терміналу |
| 3.1 | Проводити моніторинг результативності роботи ПАК «Профорієнтаційний термінал», зокрема, провести незалежне анкетування при встановленні терміналів та через рік після його експлуатації | Міськрайонний центр зайнятості, управління освіти | Впродовж 2009-2010 н.р. |
| 3.2 | Удосконалювати технічні, програмні характеристики та інформаційне наповнення терміналу | Міськрайонний центр зайнятості, керівники навчальних закладів | За потребою |